## Sheet1
Low Hope bug list
No. | Bug description | Module | Create date | Tester | Status | Assign to | Resolve date
1 | lỗi khi game không có người chơi | game processing | 2017-01-12 | CongLD | Resolved | PhongNH | 2017-02-12
2 | lỗi khi game bị deactive bởi admin | game processing | 2017-01-12 | CongLD | Resolved | PhongNH | 2017-02-12
3 | lỗi update sai point của người tạo game sau khi xử lý game finish | game processing | 2017-01-12 | CongLD | Resolved | PhongNH | 2017-02-12
4 | this.multi_award_user is not function | game processing | 2017-05-12 | TungNt | Resolved | PhongNH | 2017-05-12