## Sheet1
Low Hope bug list
No. | Bug description | Module | Create date | Tester | Status | Assign to | Resolve date
1 | lỗi khi game không có người chơi | game processing | 2017-01-12 | CongLD | Resolved | PhongNH | 2017-02-12
2 | lỗi khi game bị deactive bởi admin | game processing | 2017-01-12 | CongLD | Resolved | PhongNH | 2017-02-12
3 | lỗi update sai point của người tạo game sau khi xử lý game finish | game processing | 2017-01-12 | CongLD | Resolved | PhongNH | 2017-02-12
4 | Người chơi tạo game không bị trừ point | User | 2017-02-12 | VinhVV | Resolved | CongLD | 2017-03-12
5 | Update giá bitcoin chưa thành công bên phía client | User | 2017-02-12 | VinhVV | Resolved | CongLD | 2017-03-12
6 | Lấy giá bitcoin của ngày hôm trước bị lỗi khi không có dữ liệu trong databse | User | 2017-02-12 | VinhVV | Resolved | CongLD | 2017-03-12
7 | Không redirect trang sang trang chơi game khi tạo game | Admin | 2017-03-12 | VinhVV | Resolved | QuanTH | 2017-03-12
8 | Lỗi có thể đăng nhập vào hệ thống admin với mọi tài khoản | Admin | 2017-03-12 | VinhVV | Resolved | QuanTH | 2017-03-12
9 | this.multi_award_user is not function | game processing | 2017-05-12 | TungNt | Resolved | PhongNH | 2017-05-12
10 | Player view profile không hiện kết quả | User | 2017-05-12 | TungNt | Resolved | CongLD | 2017-05-12